**Risikovurdering for Sky-migreringsprosjektet - Q4 2025**

**Dato:** 10. september 2025  
**Ansvarlig for vurderingen:** Lise Nilsen  
**Lokasjon:** Datasenter – Stavanger  
**Status for vurderingen:** Åpen

**Beskrivelse:**  
Dette dokumentet beskriver de viktigste operasjonelle og finansielle risikoene knyttet til migreringen av vår primære kundedatabase til AWS-skyplattformen. Målet er å identifisere, vurdere og planlegge tiltak for de mest kritiske risikoene.

**Identifiserte Risikoer:**

**1. Risiko: Datatap under migrering**

* **Beskrivelse:** Hvis migreringsskriptene feiler eller det oppstår nettverksbrudd, kan vi miste kritisk kundedata. Dette kan føre til brudd på personvernlovgivningen.
* **Riskoeier:** Ola Hansen
* **Sannsynlighet:** Sannsynligheten for at dette skjer er vurdert som Lav (mellom 0.1% og 1% per år) takket være robuste testprosedyrer.
* **Konsekvens (Økonomi):** Den finansielle konsekvensen kan være betydelig, estimert mellom 0.5 og 5 millioner NOK i bøter og gjenopprettingskostnader.
* **Konsekvens (Omdømme):** Et datatap vil føre til et alvorlig tap av omdømme hos våre prioriterte interessenter.
* **Status for risiko:** Risikoen er for tiden åpen og under overvåking.

**Planlagte tiltak:**

* **Tiltak:** Implementere og verifisere en fullstendig backup- og tilbakeføringsplan før migreringen starter.
* **Ansvarlig for tiltak:** Kari Nordmann
* **Frist:** 15. oktober 2025

**2. Risiko: Uforutsette kostnader**

* **Beskrivelse:** Prosjektet kan overskride budsjettet på grunn av ukjente tekniske utfordringer eller behov for ekstern konsulenthjelp.
* **Riskoeier:** Arne Pettersen
* **Sannsynlighet:** Middels (mellom 1% og 10% per år).
* **Konsekvens (Økonomi):** Moderat, estimert mellom 50.000 og 500.000 NOK i ekstra kostnader.
* **Status for risiko:** Utkast

**Planlagte tiltak:**

* **Tiltak:** Innhente et fastpristilbud fra en ekstern leverandør for de mest komplekse delene av migreringen.
* **Ansvarlig for tiltak:** Arne Pettersen
* **Frist:** 1. oktober 2025